## 事業概要
項目 | 内容
事業名 | 社内ルールベースシステムへのAI判定・ナレッジ質疑応答の導入(AX) — オープンソース参照実装
推進目的 | 既存システムの構造を変えずに、ルールで判断できない例外ケースと文書に基づく質問にAIを適用しつつ、最小権限・人によるレビュー・監査証跡を保証する
事業範囲 | RAG質疑応答、ルールエンジンのelse分岐の判定API、レビューキュー(HITL)、MCPツール連携、ガードレール、監査・運用体制
推進方式 | SI型のフェーズ推進: 着手 → 分析 → 設計 → 実装 → テスト → 移行・安定化(フェーズごとに成果物を検収)
対象ユーザー | 社員、ナレッジ管理者、レビュー担当者、管理者、監査担当者、連携システム(サービスアカウント)、AIエージェント
技術基盤 | オープンソース: vLLM/Ollama、PostgreSQL+pgvector、LangGraph、Keycloak、MCP SDK、Presidio・LLM Guard、Langfuse、OpenBao
前提・制約 | データの国外持ち出し禁止(自社ホスティングが基本)、既存ルールエンジンのロジックは変更しない、モデル・ライブラリのライセンスを事前確認

## フェーズ・成果物
フェーズ | 主な活動 | 成果物 | 関連要件 | 連載回
着手 | 事業範囲・体制・スケジュールの確定、AIリスクの洗い出し | 事業遂行計画書、AIリスク管理台帳 | PMR-001, PMR-003 | 1. 企画
分析 | 現行システム・ルールエンジンのelse分岐の分析、対象業務の選定、データ分類、ベースライン測定 | 要件定義書、ロール定義書、データ分類表、対象業務の評価表 | SFR 全体, DAR-001, PER・QUR ベースライン | 1. 企画
設計 | アーキテクチャ・権限・インターフェース・ガードレールの設計 | アーキテクチャ設計書、API仕様(エンドポイント権限)、画面設計(画面権限)、インターフェース定義書(MCPツール許可リスト)、セキュリティ設計書 | SER, SIR, ECR | 2. 開発 · 3. ツール・MCP · 4. ガードレール
実装 | RAG・判定API・レビューキュー・MCPサーバー・ガードレールの実装、評価パイプラインの構築 | ソースコード、単体テスト結果、評価パイプライン | SFR, SIR, SER | 2. 開発 · 3. ツール・MCP
テスト | 機能・権限・AI品質・レッドチーム・負荷テスト | 結合テスト結果報告書、権限テスト結果報告書、AI品質評価書、レッドチーム結果報告書 | TER 全体 | 4. ガードレール
移行・安定化 | 運用への移管、教育、監視・インシデント対応体制、認証エビデンス | 移行計画書、運用マニュアル、AIインシデントランブック、ISMS-Pエビデンス対応表 | PSR, SER-009, COR-003 | 5. セキュリティ・ガバナンス・運用

## 要件定義書
要件ID | 分類 | 要件名 | 詳細説明 | 受入基準 | 優先度 | 関連設計ID | 検証方法 | 連載回
ECR-001 | 機器構成 | AI推論環境 | オープンウェイトLLMを社内でホスティング(本番 vLLM、開発 Ollama)。ハードウェア仕様はモデル選定後に確定 | 推論リクエストが社内網の外に出ない | 高 | API-13 | ネットワークegressの点検 | 2 開発
ECR-002 | 機器構成 | データストア | PostgreSQL + pgvector。文書・埋め込み・会話・監査ログのスキーマを分離 | 監査ログのスキーマにアプリケーションの書き込み以外の権限がない | 高 | API-11 | DB権限の点検 | 2 開発
ECR-003 | 機器構成 | 認証基盤 | Keycloak(OIDC)。管理者・監査担当者はMFA | すべてのユーザー認証がIdPを経由する | 高 | ROLE 全体, API-01 | 認証フローのテスト | 1 企画
ECR-004 | 機器構成 | オブザーバビリティ・シークレット管理 | Langfuse・OpenTelemetry(社内網)、OpenBao/Vaultでシークレットを実行時に注入 | コード・イメージ・環境ファイルにシークレットがない | 高 | API-15, PG-08 | シークレットスキャン | 5 セキュリティ・運用
SFR-001 | 機能 | RAG質疑応答 | 所属部署で権限のある文書だけを検索して回答し、出典・信頼度を表示 | 権限のない文書の内容が回答・出典に含まれない | 高 | API-02, PG-02 | 権限別の質問テスト | 2 開発
SFR-002 | 機能 | 会話履歴の管理 | 本人の会話一覧の参照・削除 | 他人の会話にアクセスできない | 中 | API-03, API-04 | BOLAテスト | 2 開発
SFR-003 | 機能 | ナレッジ文書の登録 | 部署文書のアップロード・インデックス作成、アップロード時に悪性・指示的な文言をスキャン | スキャンに失敗した文書は隔離され、検索されない | 高 | API-05, API-06, PG-03 | 汚染文書のアップロードテスト | 2 開発
SFR-004 | 機能 | ルールエンジン判定API | else分岐のケースを受け取り、判定・信頼度・根拠を返す(RULE/AGENT/HYBRID) | すべての応答に判定・信頼度・根拠を含む | 高 | API-08 | スキーマ・ゴールデンセットのテスト | 2 開発
SFR-005 | 機能 | レビューキュー(HITL) | 低信頼度の判定をレビュー担当者が承認・差し戻しし、理由を残す | 基準未満の信頼度の判定は自動確定されない | 高 | API-09, API-10, PG-04 | しきい値の境界テスト | 2 開発
SFR-006 | 機能 | エージェントのツール呼び出し | MCPで社内システムのツールをユーザー権限の範囲内で呼び出す | 許可リスト外のツールは公開・呼び出しされない | 高 | API-17, TOOL 全体 | ツール別の正常・悪用テスト | 3 ツール・MCP
SFR-007 | 機能 | 管理機能 | ガードレールポリシー・モデルルーティングの設定、ロール割り当ての参照 | 設定変更は承認・履歴が残る | 中 | API-12~14, PG-06, PG-07 | 変更承認のテスト | 4 ガードレール
SFR-008 | 機能 | 監査・運用の参照 | 監査ログの参照(読み取り専用)、運用ダッシュボード | 監査ログを変更・削除する経路がない | 高 | API-11, API-15, PG-05, PG-08 | 405・403のテスト | 5 セキュリティ・運用
PER-001 | 性能 | 質疑応答の応答性 | ストリーミング応答を提供。最初の応答・全体の応答の目標時間はベースライン測定後に合意 | 合意した目標以内(負荷テスト) | 中 | API-02 | 負荷テスト | 2 開発
PER-002 | 性能 | 判定APIのタイムアウト | ルールエンジンの呼び出し制限時間内に応答し、超過時はレビューキューへフォールバック | 制限時間を超えた案件が自動確定されない | 高 | API-08 | 遅延注入テスト | 2 開発
PER-003 | 性能 | 同時利用 | 想定ユーザー数を基に、同時処理の目標を分析段階で確定 | 合意した目標でエラー率の基準を満たす | 中 | API-02, API-08 | 負荷テスト | 5 セキュリティ・運用
SIR-001 | インターフェース | IdP連携 | Keycloak ↔ 社内ディレクトリ(AD/LDAP)のグループ同期、ロールはIdPでのみ付与 | アプリからロールを付与できない | 高 | API-14, ROLE 全体 | ロール変更のテスト | 1 企画
SIR-002 | インターフェース | ルールエンジン連携 | REST、サービスアカウント(client credentials)、リクエスト・レスポンスのJSONスキーマを固定 | スキーマ外のフィールドを拒否 | 高 | API-08, TOOL request_decision | 契約テスト | 2 開発
SIR-003 | インターフェース | MCPツール連携 | ERPの読み取り専用ビュー・チケット・通知をMCPツールとして提供、ユーザー委任トークン | ツールごとのスコープが委任ユーザーの権限を超えない | 高 | API-17, TOOL 全体 | スコープのテスト | 3 ツール・MCP
SIR-004 | インターフェース | LLMエンドポイント | OpenAI互換API(vLLM/Ollama)。外部モデルは許可リストに登録した場合のみ | 未登録のエンドポイントを呼び出せない | 高 | API-13 | 構成の点検 | 2 開発
SIR-005 | インターフェース | 監査ログの外部連携 | 監査イベントを社内SIEMへ送信(syslog/HTTP) | 判定・承認・設定変更のイベントに欠落がない | 中 | API-11 | イベントの突合 | 5 セキュリティ・運用
DAR-001 | データ | データ分類 | 公開・部署・機密・個人情報の区分と部署タグを文書のメタデータで管理 | インデックス化したすべての文書に区分・部署タグがある | 高 | API-05, API-06 | メタデータの点検 | 1 企画
DAR-002 | データ | 個人情報の取り扱い | 入出力のPIIマスキング(Presidio、韓国の住民登録番号・マイナンバーの認識器を追加)、保存の最小化 | ログ・トレースに原文のPIIがない | 高 | API-02, API-09, PG-08 | PIIサンプルのテスト | 4 ガードレール
DAR-003 | データ | 保存・廃棄 | 会話・監査ログの保存期間と廃棄手順(期間は組織のポリシー) | 保存期間を過ぎたデータを自動で廃棄 | 中 | API-04, API-11 | 廃棄ログの確認 | 5 セキュリティ・運用
DAR-004 | データ | インデックスの整合性 | 元の文書を削除したら、埋め込み・インデックスも同期して削除 | 削除した文書が検索されない | 中 | API-07 | 削除後の検索テスト | 2 開発
DAR-005 | データ | 評価用ゴールデンセット | 業務の質問・正解・根拠文書で評価データセットを構築 | 分析段階の終了時に確定・バージョン管理 | 高 | — | 成果物の検収 | 2 開発
SER-001 | セキュリティ | 認証 | OIDC(PKCE)、管理者・監査担当者のMFA、セッション固定対策 | MFAなしで管理者ログインできない | 高 | API-01, PG-01 | 認証テスト | 1 企画
SER-002 | セキュリティ | オブジェクトレベルの権限 | すべての参照・削除で所有者・部署を検証(BOLA対策) | 他人・他部署のオブジェクトへのアクセスは404/403 | 高 | API-02~06, API-09 | BOLAテスト | 2 開発
SER-003 | セキュリティ | 機能レベルの権限 | 管理機能は管理者のみ、ロール別の許可マトリクスを全件適用 | 権限マトリクス外の呼び出しは403 | 高 | API-07, API-11~14 | 権限テスト | 2 開発
SER-004 | セキュリティ | 職務分離・特権アカウント | 自身の申請の承認禁止、管理者の変更は2名承認、定期的な権限レビュー | 自己承認・単独変更ができない | 高 | API-10, API-12, API-14 | 承認フローのテスト | 5 セキュリティ・運用
SER-005 | セキュリティ | 入力ガードレール | プロンプトインジェクション・ジェイルブレイク・システムプロンプト流出の検知・遮断、文書内の指示を無視 | レッドチームのシナリオを遮断 | 高 | API-02, API-05, API-17 | レッドチーム(garak・PyRIT) | 4 ガードレール
SER-006 | セキュリティ | 出力ガードレール | 出力スキーマの検証、機微情報の検査、出典根拠の確認、HTMLエスケープ | 検証に失敗した応答はユーザーに届かない | 高 | API-02, API-08 | 出力検証のテスト | 4 ガードレール
SER-007 | セキュリティ | エージェントの最小権限 | ツール許可リスト、破壊的なツールは非公開、書き込みツールはユーザー確認、ループ・呼び出しの上限 | 遮断ツールを呼び出せない・書き込み前に確認 | 高 | API-17, TOOL 全体 | ツール悪用テスト | 3 ツール・MCP
SER-008 | セキュリティ | シークレット管理 | シークレットはVault参照のみ、画面・ログ・応答に出さない | シークレット開示の要求を拒否 | 高 | API-13, PG-07, TOOL read_secret | シークレット開示のテスト | 5 セキュリティ・運用
SER-009 | セキュリティ | 監査証跡 | 判定・承認・設定変更・ツール呼び出しを改ざん不可のログに記録 | 対象イベントをすべて記録・改ざん不可 | 高 | API-11, PG-05 | ログの突合・完全性の点検 | 5 セキュリティ・運用
SER-010 | セキュリティ | サプライチェーンセキュリティ | モデルはsafetensors・ModelScan、イメージはTrivy、SBOM(Syft)、バージョン固定 | スキャン結果の高リスクが0件になってからデプロイ | 高 | — | ビルドパイプラインの点検 | 5 セキュリティ・運用
SER-011 | セキュリティ | 運用エンドポイントの保護 | /metricsは社内網専用、/healthは最小限の情報、レート・リソース制限 | 外部から運用情報を取得できない | 中 | API-05, API-08, API-15, API-16 | 外部スキャン | 5 セキュリティ・運用
TER-001 | テスト | 要件トレースのテスト | 要件トレーサビリティマトリクスに基づく機能テスト | すべての要件にテスト結果がある | 高 | トレーサビリティ表 | テスト結果報告書 | 4 ガードレール
TER-002 | テスト | 権限テスト | ロール × API・画面の許可/拒否を全件テスト | マトリクスと結果が100%一致 | 高 | ROLE・API・PG 全体 | 自動テスト | 4 ガードレール
TER-003 | テスト | AI品質評価 | ゴールデンセットに基づく評価(Ragas・DeepEval)、CIでの回帰テスト(promptfoo) | 合意した基準を満たす・回帰なし | 高 | SFR-001, SFR-004 | 評価レポート | 2 開発
TER-004 | テスト | レッドチームテスト | OWASP LLM Top 10 のシナリオ(garak・PyRIT・promptfoo) | 高リスクのシナリオを遮断 | 高 | SER-005~007 | レッドチーム結果報告書 | 4 ガードレール
TER-005 | テスト | 負荷テスト | PERの目標に基づく負荷・障害注入テスト | 合意した目標を満たす | 中 | PER 全体 | 負荷テスト結果報告書 | 5 セキュリティ・運用
QUR-001 | 品質 | 回答品質の基準 | 正解率・根拠の一致度の目標を、ゴールデンセットでベースライン測定後に合意 | 合意した基準を文書化・充足 | 高 | SFR-001, DAR-005 | 評価レポート | 2 開発
QUR-002 | 品質 | 説明可能性 | すべての判定に根拠・信頼度・使用モデルのバージョンを記録 | 根拠のない判定が0件 | 高 | API-08 | サンプル点検 | 2 開発
QUR-003 | 品質 | 再現性 | モデル・プロンプト・ポリシーのバージョン管理、判定を再現可能 | 過去の判定のバージョンを追跡可能 | 中 | API-12, API-13 | バージョン履歴の点検 | 5 セキュリティ・運用
COR-001 | 制約 | ライセンス | モデル・ライブラリのライセンスの商用利用条件を事前に確認 | 確認済みリスト以外は使用禁止 | 高 | — | ライセンスリストの検収 | 1 企画
COR-002 | 制約 | データの国外移転 | 自社ホスティングが基本、外部モデルを使う場合は事前承認・マスキング | 承認のない外部送信が0件 | 高 | API-13 | egressログ | 1 企画
COR-003 | 制約 | 規制への対応 | 韓国個人情報保護法、韓国AI基本法(高影響AIへの該当有無)、海外が対象の場合はEU AI Act・APPIを確認 | 該当有無・対応を文書化 | 高 | — | 法務レビュー | 5 セキュリティ・運用
COR-004 | 制約 | 既存システムの無変更 | ルールエンジンはelse分岐への呼び出し追加以外、構造・データを変更しない | 既存ルールの回帰テストに合格 | 高 | API-08 | 回帰テスト | 2 開発
PMR-001 | 管理 | フェーズごとの検収 | 着手〜移行の各フェーズで成果物を検収してから次のフェーズへ進む | フェーズ検収の記録 | 高 | — | 検収の議事録 | 1 企画
PMR-002 | 管理 | 要件の変更管理 | 変更要求・影響分析・承認、トレーサビリティ表の更新 | すべての変更がトレーサビリティ表に反映 | 中 | トレーサビリティ表 | 変更履歴 | 1 企画
PMR-003 | 管理 | AIリスク管理 | AIリスク管理台帳の運用(誤回答・バイアス・流出・悪用) | リスクごとの対策・責任者を指定 | 高 | — | リスク台帳の点検 | 1 企画
PSR-001 | 支援 | 教育 | 社員・レビュー担当者・管理者のロール別教育(レビュー基準、ガードレールポリシー) | ロール別の教育を修了 | 中 | ROLE 全体 | 修了記録 | 5 セキュリティ・運用
PSR-002 | 支援 | 運用への移管 | 運用マニュアル、AIインシデントランブック、監視体制の移管 | 運用組織の引き継ぎ確認 | 高 | API-15, PG-08 | 移管の点検 | 5 セキュリティ・運用
PSR-003 | 支援 | 安定化支援 | 移行後の安定化期間中のチューニング・障害対応の支援(期間は契約で協議) | 安定化の終了報告 | 中 | — | 終了報告書 | 5 セキュリティ・運用
分類コード: ECR 機器 · SFR 機能 · PER 性能 · SIR インターフェース · DAR データ · SER セキュリティ · TER テスト · QUR 品質 · COR 制約 · PMR 管理 · PSR 支援 · 目標値はベースライン測定後に合意

## 要件トレーサビリティ
要件ID | 要件名 | 設計項目(ROLE/API/PG/TOOL) | テストID | テスト方法 | 連載回
ECR-001 | AI推論環境 | API-13 | TC-001 | ネットワークegressの点検 | 2 開発
ECR-002 | データストア | API-11 | TC-002 | DB権限の点検 | 2 開発
ECR-003 | 認証基盤 | ROLE 全体, API-01 | TC-003 | 認証フローのテスト | 1 企画
ECR-004 | オブザーバビリティ・シークレット管理 | API-15, PG-08 | TC-004 | シークレットスキャン | 5 セキュリティ・運用
SFR-001 | RAG質疑応答 | API-02, PG-02 | TC-005 | 権限別の質問テスト | 2 開発
SFR-002 | 会話履歴の管理 | API-03, API-04 | TC-006 | BOLAテスト | 2 開発
SFR-003 | ナレッジ文書の登録 | API-05, API-06, PG-03 | TC-007 | 汚染文書のアップロードテスト | 2 開発
SFR-004 | ルールエンジン判定API | API-08 | TC-008 | スキーマ・ゴールデンセットのテスト | 2 開発
SFR-005 | レビューキュー(HITL) | API-09, API-10, PG-04 | TC-009 | しきい値の境界テスト | 2 開発
SFR-006 | エージェントのツール呼び出し | API-17, TOOL 全体 | TC-010 | ツール別の正常・悪用テスト | 3 ツール・MCP
SFR-007 | 管理機能 | API-12~14, PG-06, PG-07 | TC-011 | 変更承認のテスト | 4 ガードレール
SFR-008 | 監査・運用の参照 | API-11, API-15, PG-05, PG-08 | TC-012 | 405・403のテスト | 5 セキュリティ・運用
PER-001 | 質疑応答の応答性 | API-02 | TC-013 | 負荷テスト | 2 開発
PER-002 | 判定APIのタイムアウト | API-08 | TC-014 | 遅延注入テスト | 2 開発
PER-003 | 同時利用 | API-02, API-08 | TC-015 | 負荷テスト | 5 セキュリティ・運用
SIR-001 | IdP連携 | API-14, ROLE 全体 | TC-016 | ロール変更のテスト | 1 企画
SIR-002 | ルールエンジン連携 | API-08, TOOL request_decision | TC-017 | 契約テスト | 2 開発
SIR-003 | MCPツール連携 | API-17, TOOL 全体 | TC-018 | スコープのテスト | 3 ツール・MCP
SIR-004 | LLMエンドポイント | API-13 | TC-019 | 構成の点検 | 2 開発
SIR-005 | 監査ログの外部連携 | API-11 | TC-020 | イベントの突合 | 5 セキュリティ・運用
DAR-001 | データ分類 | API-05, API-06 | TC-021 | メタデータの点検 | 1 企画
DAR-002 | 個人情報の取り扱い | API-02, API-09, PG-08 | TC-022 | PIIサンプルのテスト | 4 ガードレール
DAR-003 | 保存・廃棄 | API-04, API-11 | TC-023 | 廃棄ログの確認 | 5 セキュリティ・運用
DAR-004 | インデックスの整合性 | API-07 | TC-024 | 削除後の検索テスト | 2 開発
DAR-005 | 評価用ゴールデンセット | — | TC-025 | 成果物の検収 | 2 開発
SER-001 | 認証 | API-01, PG-01 | TC-026 | 認証テスト | 1 企画
SER-002 | オブジェクトレベルの権限 | API-02~06, API-09 | TC-027 | BOLAテスト | 2 開発
SER-003 | 機能レベルの権限 | API-07, API-11~14 | TC-028 | 権限テスト | 2 開発
SER-004 | 職務分離・特権アカウント | API-10, API-12, API-14 | TC-029 | 承認フローのテスト | 5 セキュリティ・運用
SER-005 | 入力ガードレール | API-02, API-05, API-17 | TC-030 | レッドチーム(garak・PyRIT) | 4 ガードレール
SER-006 | 出力ガードレール | API-02, API-08 | TC-031 | 出力検証のテスト | 4 ガードレール
SER-007 | エージェントの最小権限 | API-17, TOOL 全体 | TC-032 | ツール悪用テスト | 3 ツール・MCP
SER-008 | シークレット管理 | API-13, PG-07, TOOL read_secret | TC-033 | シークレット開示のテスト | 5 セキュリティ・運用
SER-009 | 監査証跡 | API-11, PG-05 | TC-034 | ログの突合・完全性の点検 | 5 セキュリティ・運用
SER-010 | サプライチェーンセキュリティ | — | TC-035 | ビルドパイプラインの点検 | 5 セキュリティ・運用
SER-011 | 運用エンドポイントの保護 | API-05, API-08, API-15, API-16 | TC-036 | 外部スキャン | 5 セキュリティ・運用
TER-001 | 要件トレースのテスト | トレーサビリティ表 | TC-037 | テスト結果報告書 | 4 ガードレール
TER-002 | 権限テスト | ROLE・API・PG 全体 | TC-038 | 自動テスト | 4 ガードレール
TER-003 | AI品質評価 | SFR-001, SFR-004 | TC-039 | 評価レポート | 2 開発
TER-004 | レッドチームテスト | SER-005~007 | TC-040 | レッドチーム結果報告書 | 4 ガードレール
TER-005 | 負荷テスト | PER 全体 | TC-041 | 負荷テスト結果報告書 | 5 セキュリティ・運用
QUR-001 | 回答品質の基準 | SFR-001, DAR-005 | TC-042 | 評価レポート | 2 開発
QUR-002 | 説明可能性 | API-08 | TC-043 | サンプル点検 | 2 開発
QUR-003 | 再現性 | API-12, API-13 | TC-044 | バージョン履歴の点検 | 5 セキュリティ・運用
COR-001 | ライセンス | — | TC-045 | ライセンスリストの検収 | 1 企画
COR-002 | データの国外移転 | API-13 | TC-046 | egressログ | 1 企画
COR-003 | 規制への対応 | — | TC-047 | 法務レビュー | 5 セキュリティ・運用
COR-004 | 既存システムの無変更 | API-08 | TC-048 | 回帰テスト | 2 開発
PMR-001 | フェーズごとの検収 | — | TC-049 | 検収の議事録 | 1 企画
PMR-002 | 要件の変更管理 | トレーサビリティ表 | TC-050 | 変更履歴 | 1 企画
PMR-003 | AIリスク管理 | — | TC-051 | リスク台帳の点検 | 1 企画
PSR-001 | 教育 | ROLE 全体 | TC-052 | 修了記録 | 5 セキュリティ・運用
PSR-002 | 運用への移管 | API-15, PG-08 | TC-053 | 移管の点検 | 5 セキュリティ・運用
PSR-003 | 安定化支援 | — | TC-054 | 終了報告書 | 5 セキュリティ・運用

## ロール定義
ロール | 説明 | 認証方式 | 付与主体 | 最大権限範囲 | 備考
匿名 | ログイン前の訪問者 | なし | — | /health、ログインページ | データへのアクセスなし
社員 | AI質疑応答の利用者 | Keycloak OIDC(PKCE) | IdPグループ同期 | 本人の会話、所属部署の文書 | 基本ロール
ナレッジ管理者 | 部署のナレッジ文書管理 | OIDC + グループ | 部署長の承認 → IdP | 担当部署の文書の登録・参照 | 削除権限なし
レビュー担当者 | AI判定の承認・差し戻し(HITL) | OIDC + グループ | 業務責任者が指定 | 割り当てられた判定案件 | 自身の申請案件は承認不可(職務分離)
管理者 | ポリシー・モデル・ロールの設定 | OIDC + MFA | セキュリティ責任者の承認 | 設定変更(2名承認) | 特権アカウント — 定期レビュー
監査担当者 | 監査ログの閲覧 | OIDC + MFA | セキュリティ責任者が指定 | 監査ログの読み取り専用 | 変更・削除APIなし
サービスアカウント | ルールエンジン → 判定APIの呼び出し | OAuth client credentials | 管理者が発行 | decisions:write スコープ | システムごとに1アカウント・キーのローテーション周期
エージェント(MCP) | ユーザーに代わってツールを呼び出し | ユーザー委任トークン(OAuth) | ユーザーの同意 | 委任したユーザーの権限以下 | 書き込みツールはユーザー確認
● 許可 · △ 条件付き(ユーザー確認) · HITL: 人によるレビューの要否 · 状態: ラボ実装基準 · ISMS-P(韓国): 認証基準の項目番号

## APIエンドポイント仕様
ID | ドメイン | メソッド | エンドポイント | 機能 | データ範囲 | C | R | U | D | 許可ロール | 最小権限の制限(Scope) | HITL | 検証方法(Verify) | OWASP | ISMS-P(韓国) | 状態
API-01 | 認証 | GET | /auth/callback | OIDCログインのコールバック | セッション | ● |  |  |  | 匿名→社員 | PKCE・state/nonce検証・セッション固定対策 | 不要 | 偽造state・再利用codeを拒否 | API2 | 2.5.3 | 適用
API-02 | 質疑応答 | POST | /api/chat | RAG質疑応答 | 所属部署の文書 | ● | ● |  |  | 社員 | 部署フィルタ・文書ACL・入出力ガードレール | 不要 | 他部署の文書を非表示 / 文書内の指示を実行しない | LLM01/08·API1 | 2.6.3 | 適用
API-03 | 質疑応答 | GET | /api/conversations | 本人の会話一覧 | 本人の会話 |  | ● |  |  | 社員 | 所有者フィルタ(user_id = トークンのsub) | 不要 | 他人の会話IDの参照は404 | API1 | 2.6.3 | 適用
API-04 | 質疑応答 | DELETE | /api/conversations/{id} | 本人の会話の削除 | 本人の会話 |  |  |  | ● | 社員 | 所有者のみ・論理削除・監査記録 | 不要 | 他人の会話の削除を遮断 | API1 | 2.9.4 | 適用
API-05 | ナレッジ管理 | POST | /api/documents | 文書のアップロード・インデックス作成 | 担当部署 | ● |  |  |  | ナレッジ管理者 | 形式・サイズ制限・指示的な文言のスキャン・部署タグ付け | 任意 | 指示的な文書を隔離 / 大容量アップロードを拒否 | LLM04/01·API4 | 2.8.1 | 適用
API-06 | ナレッジ管理 | GET | /api/documents | 文書一覧 | 担当部署 |  | ● |  |  | ナレッジ管理者 | 担当部署の範囲のみ | 不要 | 他部署の文書一覧を非表示 | API1 | 2.6.3 | 適用
API-07 | ナレッジ管理 | DELETE | /api/documents/{id} | 文書・インデックスの削除 | 全文書 |  |  |  | ● | 管理者 | 承認後に実行・監査記録 | 必須 | ナレッジ管理者の呼び出しは403 | API5 | 2.5.5 | 適用
API-08 | 判定 | POST | /api/decisions | ルールエンジンのelse分岐の判定要求 | 判定ケース | ● |  |  |  | サービスアカウント | decisions:write スコープ・スキーマ検証・レート制限 | 必須(低信頼度) | スキーマ外フィールドを拒否 / 低信頼度 → レビューキュー | LLM06·API4/6 | 2.6.3 | 適用
API-09 | 判定 | GET | /api/review-queue | レビュー待ち一覧 | 割り当てられた判定 |  | ● |  |  | レビュー担当者 | 割り当て業務のみ・PIIマスキング | — | 未割り当て案件を非表示 | API1/5 | 2.6.3 | 適用
API-10 | 判定 | POST | /api/review-queue/{id}/decision | 承認・差し戻し | 割り当てられた判定 |  |  | ● |  | レビュー担当者 | 自身の申請の承認禁止・理由の入力必須 | 必須 | 自己承認の試行を遮断 | API1/5 | 2.5.5 | 適用
API-11 | 監査 | GET | /api/audit-logs | 監査ログの参照 | 全ログ(マスキング済み) |  | ● |  |  | 監査担当者 | 読み取り専用・変更/削除エンドポイントなし | 不要 | 監査担当者以外は403 / PUT・DELETEは405 | API5 | 2.9.4 | 適用
API-12 | 管理 | PUT | /api/admin/guardrail-policies | ガードレールポリシーの変更 | ポリシー |  | ● | ● |  | 管理者 | 2名承認・バージョン管理・変更履歴 | 必須 | 単独変更は保留状態 | LLM06·API5 | 2.5.5 | 一部
API-13 | 管理 | PUT | /api/admin/models | モデルルーティング(BYOM)の設定 | モデル設定 |  | ● | ● |  | 管理者 | 許可エンドポイントのリスト・シークレットはVault参照のみ | 必須 | 未許可エンドポイントの登録を拒否 | LLM03·API8 | 2.7.1 | 適用
API-14 | 管理 | GET | /api/admin/roles | ロール割り当ての参照 | ユーザー・ロール |  | ● |  |  | 管理者 | 参照のみ — ロール付与はIdPでのみ | 不要 | アプリからのロール変更要求は405 | API5 | 2.5.6 | 適用
API-15 | 運用 | GET | /metrics | 運用メトリクス | システム指標 |  | ● |  |  | 運用(社内網) | 社内網・サービスアカウントのみ・外部公開を遮断 | 不要 | 外部IPからの要求を遮断 | API8/9 | 2.6.2 | 適用
API-16 | 運用 | GET | /health | ヘルスチェック | 状態値 |  | ● |  |  | 匿名 | 詳細情報(バージョン・依存関係)を非公開 | 不要 | 応答にバージョン情報なし | API8 | 2.10.1 | 適用
API-17 | MCP | POST | /mcp | MCPサーバー(ツール呼び出し) | 委任ユーザーの範囲 | △ | ● | △ |  | エージェント(MCP) | ユーザー委任トークン・ツールごとのスコープ・サーバー許可リスト | 必須(書き込み) | スコープ外のツール呼び出しを拒否 | LLM06/01·API1 | 2.6.3 | 一部
● 許可 · △ 条件付き(ユーザー確認) · HITL: 人によるレビューの要否 · 状態: ラボ実装基準 · ISMS-P(韓国): 認証基準の項目番号

## 画面仕様
ID | パス | 画面 | 許可ロール | 表示データの範囲 | C | R | U | D | 最小権限の制限(Scope) | HITL | 検証方法(Verify) | ISMS-P(韓国) | 状態
PG-01 | /login | ログイン | 匿名 | なし |  |  |  |  | Keycloakへのリダイレクトのみ | 不要 | 未ログインで内部パスにアクセスするとリダイレクト | 2.5.3 | 適用
PG-02 | /chat | AI質疑応答 | 社員 | 本人の会話・出典文書 | ● | ● |  | ● | 出典リンクの権限を再検証・信頼度を表示 | 不要 | 権限のない出典リンクは403 | 2.6.3 | 適用
PG-03 | /documents | ナレッジ文書管理 | ナレッジ管理者 | 担当部署の文書 | ● | ● |  |  | アップロードのスキャン結果を表示・削除ボタンなし | 任意 | 他部署の文書を非表示 | 2.6.3 | 適用
PG-04 | /review | レビューキュー | レビュー担当者 | 割り当てられた判定(PIIマスキング) |  | ● | ● |  | 自身の申請案件を非表示・理由の入力必須 | 必須 | 自身の申請案件が一覧にない | 2.5.5 | 適用
PG-05 | /audit | 監査ログ | 監査担当者 | 全ログ(マスキング済み) |  | ● |  |  | エクスポート時に理由を記録 | 不要 | 監査担当者以外のアクセスは403 | 2.9.4 | 適用
PG-06 | /admin/policies | ガードレールポリシー | 管理者 | ポリシー・変更履歴 |  | ● | ● |  | 変更は2名承認待ちとして保存 | 必須 | 単独保存は「承認待ち」 | 2.5.5 | 一部
PG-07 | /admin/models | モデル設定 | 管理者 | モデル・エンドポイント(シークレット除く) |  | ● | ● |  | シークレット値を非表示・Vaultパスのみ | 必須 | 画面・応答にキー値なし | 2.7.1 | 適用
PG-08 | /ops | 運用ダッシュボード(Langfuse) | 運用 | トレース(プロンプトはマスキング) |  | ● |  |  | 社内網 + SSO | 不要 | 外部網からのアクセスを遮断 | 2.6.2 | 適用
● 許可 · △ 条件付き(ユーザー確認) · HITL: 人によるレビューの要否 · 状態: ラボ実装基準 · ISMS-P(韓国): 認証基準の項目番号

## MCPツール許可リスト
ツール(Tool) | 目的 | 主な入力(Args·Schema) | 副作用 | 許可/遮断 | 権限範囲(Scope) | 検証ケース(正常 / 悪用) | 状態
search_documents(query, scope) | ナレッジ検索(RAG) | query:str, scope:dept¦public | read-only | 許可 | 委任ユーザーの部署 | 正常: 出典付きの回答 / 悪用: scope=all の要求 → 部署に縮小 | 適用
get_order_status(order_id) | ERPの受注照会(読み取り専用ビュー) | order_id:str | read-only | 条件付き | 担当取引先の受注のみ | 悪用: 他取引先IDの列挙 → 404・レート制限 | 適用
query_db(sql) | 任意のSQL実行 | sql:str | 破壊的な可能性 | 遮断 | — (定義済みクエリのツールで代替) | ツールを非公開 | 未適用
create_ticket(title, body) | 業務チケットの作成 | title:str, body:str | 保存(mutating) | 条件付き | 委任ユーザーの名義 | ユーザー確認後に作成 / 悪用: 大量作成 → 確認・レート制限 | 適用
update_ticket_status(id, status) | チケットのステータス変更 | id:str, status:enum | 保存(mutating) | 条件付き | 本人担当のチケット | 悪用: 他人のチケットをクローズ → 拒否 | 一部
send_notification(channel, text) | 社内通知の送信 | channel:enum, text:str | 外部・副作用 | 条件付き | 許可チャネルのリスト | 悪用: 外部Webhook・社外秘の本文 → 遮断・承認 | 適用
request_decision(case) | 判定要求(ルールエンジンのelse) | case:json(schema) | 保存(mutating) | 許可 | decisions:write | 低信頼度 → レビューキュー / 悪用: スキーマ外フィールド → 拒否 | 適用
read_secret(name) | シークレットの参照 | name:str | 機微 | 遮断 | — (Vaultによる実行時注入) | ツールを非公開 / シークレット開示の要求を拒否 | 未適用
run_shell(cmd) | コマンド実行 | cmd:str | 破壊的・実行 | 遮断 | — (サンドボックス作業のみ) | ツールを非公開 | 未適用
● 許可 · △ 条件付き(ユーザー確認) · HITL: 人によるレビューの要否 · 状態: ラボ実装基準 · ISMS-P(韓国): 認証基準の項目番号