## 사업 개요
항목 | 내용
사업명 | 사내 룰 기반 시스템 AI 판정·지식 질의응답 도입(AX) — 오픈소스 참조 구현
추진 목적 | 기존 시스템 구조를 바꾸지 않고, 룰로 판단하지 못하는 예외 케이스와 문서 기반 질의에 AI를 적용하되 최소권한·사람 검토·감사 추적을 보장
사업 범위 | RAG 질의응답, 룰엔진 else 분기 판정 API, 검토 큐(HITL), MCP 도구 연동, 가드레일, 감사·운영 체계
추진 방식 | SI형 단계 추진: 착수 → 분석 → 설계 → 구현 → 시험 → 이행·안정화 (단계별 산출물 검수)
대상 사용자 | 직원, 지식관리자, 검토자, 관리자, 감사자, 연동 시스템(서비스 계정), AI 에이전트
기술 기반 | 오픈소스: vLLM/Ollama, PostgreSQL+pgvector, LangGraph, Keycloak, MCP SDK, Presidio·LLM Guard, Langfuse, OpenBao
전제·제약 | 데이터 국외 반출 금지(자체 호스팅 기본), 기존 룰엔진 로직 무변경, 모델·라이브러리 라이선스 사전 검토

## 단계·산출물
단계 | 주요 활동 | 산출물 | 관련 요구사항 | 연재 과정
착수 | 사업 범위·조직·일정 확정, AI 위험 식별 | 사업수행계획서, AI 위험관리대장 | PMR-001, PMR-003 | 1. 기획
분석 | 현행 시스템·룰엔진 else 분기 분석, 과제 선정, 데이터 분류, 기준선 측정 | 요구사항정의서, 역할 정의서, 데이터 분류표, 과제 평가표 | SFR 전체, DAR-001, PER·QUR 기준선 | 1. 기획
설계 | 아키텍처·권한·인터페이스·가드레일 설계 | 아키텍처 설계서, API 명세(엔드포인트 권한), 화면 설계(페이지 권한), 인터페이스 정의서(MCP 도구 허용목록), 보안 설계서 | SER, SIR, ECR | 2. 개발 · 3. 도구·MCP · 4. 가드레일
구현 | RAG·판정 API·검토 큐·MCP 서버·가드레일 구현, 평가 파이프라인 구축 | 소스코드, 단위시험 결과, 평가 파이프라인 | SFR, SIR, SER | 2. 개발 · 3. 도구·MCP
시험 | 기능·권한·AI 품질·레드팀·부하 시험 | 통합시험 결과서, 권한시험 결과서, AI 품질 평가서, 레드팀 결과서 | TER 전체 | 4. 가드레일
이행·안정화 | 운영 이관, 교육, 모니터링·인시던트 대응 체계, 인증 증빙 | 이행계획서, 운영 매뉴얼, AI 인시던트 런북, ISMS-P 증빙 매핑 | PSR, SER-009, COR-003 | 5. 보안·거버넌스·운영

## 요구사항 정의서
요구사항 ID | 분류 | 요구사항 명칭 | 상세 설명 | 수용 기준 | 우선순위 | 관련 설계 ID | 검증 방법 | 연재 과정
ECR-001 | 장비구성 | AI 추론 환경 | 오픈 웨이트 LLM을 사내에서 호스팅(운영 vLLM, 개발 Ollama). 하드웨어 사양은 모델 선정 후 확정 | 추론 요청이 사내망 밖으로 나가지 않음 | 상 | API-13 | 네트워크 egress 점검 | 2 개발
ECR-002 | 장비구성 | 데이터 저장소 | PostgreSQL + pgvector. 문서·임베딩·대화·감사로그 스키마 분리 | 감사로그 스키마에 애플리케이션 쓰기 외 권한 없음 | 상 | API-11 | DB 권한 점검 | 2 개발
ECR-003 | 장비구성 | 인증 기반 | Keycloak(OIDC). 관리자·감사자 MFA | 모든 사용자 인증이 IdP를 통해서만 이뤄짐 | 상 | ROLE 전체, API-01 | 인증 흐름 시험 | 1 기획
ECR-004 | 장비구성 | 관측·비밀관리 | Langfuse·OpenTelemetry(내부망), OpenBao/Vault로 시크릿 런타임 주입 | 코드·이미지·환경파일에 시크릿 없음 | 상 | API-15, PG-08 | 시크릿 스캔 | 5 보안·운영
SFR-001 | 기능 | RAG 질의응답 | 소속 부서 권한 문서만 검색해 답변하고 출처·신뢰도를 표시 | 권한 없는 문서 내용이 답변·출처에 포함되지 않음 | 상 | API-02, PG-02 | 권한별 질의 시험 | 2 개발
SFR-002 | 기능 | 대화 이력 관리 | 본인 대화 목록 조회·삭제 | 타인 대화 접근 불가 | 중 | API-03, API-04 | BOLA 시험 | 2 개발
SFR-003 | 기능 | 지식 문서 등록 | 부서 문서 업로드·인덱싱, 업로드 시 악성·지시성 문구 스캔 | 스캔 실패 문서는 격리되어 검색되지 않음 | 상 | API-05, API-06, PG-03 | 오염 문서 업로드 시험 | 2 개발
SFR-004 | 기능 | 룰엔진 판정 API | else 분기 케이스를 받아 판정·신뢰도·근거 반환(RULE/AGENT/HYBRID) | 모든 응답에 판정·신뢰도·근거 포함 | 상 | API-08 | 스키마·골든셋 시험 | 2 개발
SFR-005 | 기능 | 검토 큐(HITL) | 저신뢰도 판정을 검토자가 승인·반려하고 사유를 남김 | 기준 미만 신뢰도 판정은 자동 확정되지 않음 | 상 | API-09, API-10, PG-04 | 임계값 경계 시험 | 2 개발
SFR-006 | 기능 | 에이전트 도구 호출 | MCP로 사내 시스템 도구를 사용자 권한 범위에서 호출 | 허용목록 밖 도구는 노출·호출되지 않음 | 상 | API-17, TOOL 전체 | 도구별 정상·악용 시험 | 3 도구·MCP
SFR-007 | 기능 | 관리 기능 | 가드레일 정책·모델 라우팅 설정, 역할 할당 조회 | 설정 변경은 승인·이력이 남음 | 중 | API-12~14, PG-06, PG-07 | 변경 승인 시험 | 4 가드레일
SFR-008 | 기능 | 감사·운영 조회 | 감사 로그 조회(읽기 전용), 운영 대시보드 | 감사 로그 수정·삭제 경로 없음 | 상 | API-11, API-15, PG-05, PG-08 | 405·403 시험 | 5 보안·운영
PER-001 | 성능 | 질의응답 응답성 | 스트리밍 응답 제공. 첫 응답·전체 응답 목표 시간은 기준선 측정 후 합의 | 합의된 목표 이내(부하시험) | 중 | API-02 | 부하시험 | 2 개발
PER-002 | 성능 | 판정 API 시간 제한 | 룰엔진의 호출 제한 시간 안에 응답, 초과 시 검토 큐로 폴백 | 제한 시간 초과 건이 자동 확정되지 않음 | 상 | API-08 | 지연 주입 시험 | 2 개발
PER-003 | 성능 | 동시 사용 | 예상 사용자 수를 기준으로 동시 처리 목표를 분석 단계에서 확정 | 합의 목표에서 오류율 기준 충족 | 중 | API-02, API-08 | 부하시험 | 5 보안·운영
SIR-001 | 인터페이스 | IdP 연동 | Keycloak ↔ 사내 디렉터리(AD/LDAP) 그룹 동기화, 역할은 IdP에서만 부여 | 앱에서 역할 부여 불가 | 상 | API-14, ROLE 전체 | 역할 변경 시험 | 1 기획
SIR-002 | 인터페이스 | 룰엔진 연동 | REST, 서비스 계정(client credentials), 요청·응답 JSON 스키마 고정 | 스키마 외 필드 거부 | 상 | API-08, TOOL request_decision | 계약 시험 | 2 개발
SIR-003 | 인터페이스 | MCP 도구 연동 | ERP 읽기 전용 뷰·티켓·알림을 MCP 도구로 제공, 사용자 위임 토큰 | 도구별 스코프가 위임 사용자 권한을 넘지 않음 | 상 | API-17, TOOL 전체 | 스코프 시험 | 3 도구·MCP
SIR-004 | 인터페이스 | LLM 엔드포인트 | OpenAI 호환 API(vLLM/Ollama). 외부 모델은 허용목록 등록 시에만 | 미등록 엔드포인트 호출 불가 | 상 | API-13 | 구성 점검 | 2 개발
SIR-005 | 인터페이스 | 감사로그 외부 연계 | 감사 이벤트를 사내 SIEM으로 전송(syslog/HTTP) | 판정·승인·설정 변경 이벤트 누락 없음 | 중 | API-11 | 이벤트 대사 | 5 보안·운영
DAR-001 | 데이터 | 데이터 분류 | 공개·부서·기밀·개인정보 등급과 부서 태그를 문서 메타데이터로 관리 | 모든 인덱스 문서에 등급·부서 태그 | 상 | API-05, API-06 | 메타데이터 점검 | 1 기획
DAR-002 | 데이터 | 개인정보 처리 | 입력·출력 PII 마스킹(Presidio, 주민등록번호·마이넘버 인식기 추가), 저장 최소화 | 로그·트레이스에 원문 PII 없음 | 상 | API-02, API-09, PG-08 | PII 샘플 시험 | 4 가드레일
DAR-003 | 데이터 | 보존·파기 | 대화·감사로그 보존 기간과 파기 절차(기간은 조직 정책) | 보존 기간 경과 데이터 자동 파기 | 중 | API-04, API-11 | 파기 로그 확인 | 5 보안·운영
DAR-004 | 데이터 | 인덱스 정합성 | 원본 문서 삭제 시 임베딩·인덱스 동기 삭제 | 삭제 문서가 검색되지 않음 | 중 | API-07 | 삭제 후 검색 시험 | 2 개발
DAR-005 | 데이터 | 평가용 골든셋 | 업무 질의·정답·근거 문서로 평가 데이터셋 구축 | 분석 단계 종료 시 확정·버전 관리 | 상 | — | 산출물 검수 | 2 개발
SER-001 | 보안 | 인증 | OIDC(PKCE), 관리자·감사자 MFA, 세션 고정 방지 | MFA 없는 관리자 로그인 불가 | 상 | API-01, PG-01 | 인증 시험 | 1 기획
SER-002 | 보안 | 객체 수준 권한 | 모든 조회·삭제에서 소유자·부서 검증(BOLA 방지) | 타인·타 부서 객체 접근 시 404/403 | 상 | API-02~06, API-09 | BOLA 시험 | 2 개발
SER-003 | 보안 | 기능 수준 권한 | 관리 기능은 관리자만, 역할별 허용 매트릭스 전수 적용 | 권한 매트릭스 외 호출 403 | 상 | API-07, API-11~14 | 권한 시험 | 2 개발
SER-004 | 보안 | 직무분리·특수계정 | 자기 요청 승인 금지, 관리자 변경 2인 승인, 정기 권한 검토 | 자기 승인·단독 변경 불가 | 상 | API-10, API-12, API-14 | 승인 흐름 시험 | 5 보안·운영
SER-005 | 보안 | 입력 가드레일 | 프롬프트 인젝션·탈옥·시스템 프롬프트 유출 탐지·차단, 문서 속 지시 무시 | 레드팀 시나리오 차단 | 상 | API-02, API-05, API-17 | 레드팀(garak·PyRIT) | 4 가드레일
SER-006 | 보안 | 출력 가드레일 | 출력 스키마 검증, 민감정보 검사, 출처 근거 확인, HTML 이스케이프 | 검증 실패 응답은 사용자에게 전달되지 않음 | 상 | API-02, API-08 | 출력 검증 시험 | 4 가드레일
SER-007 | 보안 | 에이전트 최소권한 | 도구 허용목록, 파괴적 도구 미노출, 쓰기 도구 사용자 확인, 루프·호출 상한 | 차단 도구 호출 불가·쓰기 전 확인 | 상 | API-17, TOOL 전체 | 도구 악용 시험 | 3 도구·MCP
SER-008 | 보안 | 비밀 관리 | 시크릿은 Vault 참조만, 화면·로그·응답 미노출 | 시크릿 노출 요청 거부 | 상 | API-13, PG-07, TOOL read_secret | 시크릿 노출 시험 | 5 보안·운영
SER-009 | 보안 | 감사 추적 | 판정·승인·설정 변경·도구 호출을 변경 불가 로그로 기록 | 모든 대상 이벤트 기록·위변조 불가 | 상 | API-11, PG-05 | 로그 대사·무결성 점검 | 5 보안·운영
SER-010 | 보안 | 공급망 보안 | 모델 safetensors·ModelScan, 이미지 Trivy, SBOM(Syft), 버전 고정 | 스캔 결과 고위험 0건 후 배포 | 상 | — | 빌드 파이프라인 점검 | 5 보안·운영
SER-011 | 보안 | 운영 엔드포인트 보호 | /metrics 내부망 전용, /health 최소 정보, 속도·자원 제한 | 외부에서 운영 정보 획득 불가 | 중 | API-05, API-08, API-15, API-16 | 외부 스캔 | 5 보안·운영
TER-001 | 테스트 | 요구사항 추적 시험 | 요구사항 추적표 기준 기능 시험 | 모든 요구사항 시험 결과 존재 | 상 | 추적표 | 시험 결과서 | 4 가드레일
TER-002 | 테스트 | 권한 시험 | 역할 × API·화면 허용/거부 전수 시험 | 매트릭스와 결과 100% 일치 | 상 | ROLE·API·PG 전체 | 자동화 시험 | 4 가드레일
TER-003 | 테스트 | AI 품질 평가 | 골든셋 기반 평가(Ragas·DeepEval), CI 회귀 시험(promptfoo) | 합의 기준 충족·회귀 없음 | 상 | SFR-001, SFR-004 | 평가 리포트 | 2 개발
TER-004 | 테스트 | 레드팀 시험 | OWASP LLM Top 10 시나리오(garak·PyRIT·promptfoo) | 고위험 시나리오 차단 | 상 | SER-005~007 | 레드팀 결과서 | 4 가드레일
TER-005 | 테스트 | 부하 시험 | PER 목표 기준 부하·장애 주입 시험 | 합의 목표 충족 | 중 | PER 전체 | 부하시험 결과서 | 5 보안·운영
QUR-001 | 품질 | 답변 품질 기준 | 정답률·근거 일치도 목표를 골든셋 기준선 측정 후 합의 | 합의 기준 문서화·충족 | 상 | SFR-001, DAR-005 | 평가 리포트 | 2 개발
QUR-002 | 품질 | 설명가능성 | 모든 판정에 근거·신뢰도·사용 모델 버전 기록 | 근거 없는 판정 0건 | 상 | API-08 | 샘플 점검 | 2 개발
QUR-003 | 품질 | 재현성 | 모델·프롬프트·정책 버전 관리, 판정 재현 가능 | 과거 판정 버전 추적 가능 | 중 | API-12, API-13 | 버전 이력 점검 | 5 보안·운영
COR-001 | 제약 | 라이선스 | 모델·라이브러리 라이선스의 상용 이용 조건 사전 검토 | 검토 완료 목록 외 사용 금지 | 상 | — | 라이선스 목록 검수 | 1 기획
COR-002 | 제약 | 데이터 국외 이전 | 자체 호스팅 기본, 외부 모델 사용 시 사전 승인·마스킹 | 승인 없는 외부 전송 0건 | 상 | API-13 | egress 로그 | 1 기획
COR-003 | 제약 | 규제 준수 | 개인정보보호법, AI 기본법(고영향 AI 해당 여부), 해외 대상 시 EU AI Act·APPI 검토 | 해당 여부·조치 문서화 | 상 | — | 법무 검토 | 5 보안·운영
COR-004 | 제약 | 기존 시스템 무변경 | 룰엔진은 else 분기 호출 추가 외 구조·데이터 변경 금지 | 기존 룰 회귀 시험 통과 | 상 | API-08 | 회귀 시험 | 2 개발
PMR-001 | 관리 | 단계별 검수 | 착수~이행 단계별 산출물 검수 후 다음 단계 진행 | 단계 검수 기록 | 상 | — | 검수 회의록 | 1 기획
PMR-002 | 관리 | 요구사항 변경 관리 | 변경 요청·영향 분석·승인, 추적표 갱신 | 모든 변경이 추적표에 반영 | 중 | 추적표 | 변경 이력 | 1 기획
PMR-003 | 관리 | AI 위험 관리 | AI 위험관리대장 운영(오답·편향·유출·오남용) | 위험별 조치·책임자 지정 | 상 | — | 위험대장 점검 | 1 기획
PSR-001 | 지원 | 교육 | 직원·검토자·관리자 역할별 교육(검토 기준, 가드레일 정책) | 역할별 교육 이수 | 중 | ROLE 전체 | 이수 기록 | 5 보안·운영
PSR-002 | 지원 | 운영 이관 | 운영 매뉴얼, AI 인시던트 런북, 모니터링 체계 이관 | 운영 조직 인수 확인 | 상 | API-15, PG-08 | 이관 점검 | 5 보안·운영
PSR-003 | 지원 | 안정화 지원 | 이행 후 안정화 기간 동안 튜닝·장애 대응 지원(기간은 계약 협의) | 안정화 종료 보고 | 중 | — | 종료 보고서 | 5 보안·운영
분류 코드: ECR 장비 · SFR 기능 · PER 성능 · SIR 인터페이스 · DAR 데이터 · SER 보안 · TER 테스트 · QUR 품질 · COR 제약 · PMR 관리 · PSR 지원 · 목표 수치는 분석 단계 기준선 측정 후 합의

## 요구사항 추적표
요구사항 ID | 요구사항 명칭 | 설계 항목(ROLE/API/PG/TOOL) | 시험 ID | 시험 방법 | 연재 과정
ECR-001 | AI 추론 환경 | API-13 | TC-001 | 네트워크 egress 점검 | 2 개발
ECR-002 | 데이터 저장소 | API-11 | TC-002 | DB 권한 점검 | 2 개발
ECR-003 | 인증 기반 | ROLE 전체, API-01 | TC-003 | 인증 흐름 시험 | 1 기획
ECR-004 | 관측·비밀관리 | API-15, PG-08 | TC-004 | 시크릿 스캔 | 5 보안·운영
SFR-001 | RAG 질의응답 | API-02, PG-02 | TC-005 | 권한별 질의 시험 | 2 개발
SFR-002 | 대화 이력 관리 | API-03, API-04 | TC-006 | BOLA 시험 | 2 개발
SFR-003 | 지식 문서 등록 | API-05, API-06, PG-03 | TC-007 | 오염 문서 업로드 시험 | 2 개발
SFR-004 | 룰엔진 판정 API | API-08 | TC-008 | 스키마·골든셋 시험 | 2 개발
SFR-005 | 검토 큐(HITL) | API-09, API-10, PG-04 | TC-009 | 임계값 경계 시험 | 2 개발
SFR-006 | 에이전트 도구 호출 | API-17, TOOL 전체 | TC-010 | 도구별 정상·악용 시험 | 3 도구·MCP
SFR-007 | 관리 기능 | API-12~14, PG-06, PG-07 | TC-011 | 변경 승인 시험 | 4 가드레일
SFR-008 | 감사·운영 조회 | API-11, API-15, PG-05, PG-08 | TC-012 | 405·403 시험 | 5 보안·운영
PER-001 | 질의응답 응답성 | API-02 | TC-013 | 부하시험 | 2 개발
PER-002 | 판정 API 시간 제한 | API-08 | TC-014 | 지연 주입 시험 | 2 개발
PER-003 | 동시 사용 | API-02, API-08 | TC-015 | 부하시험 | 5 보안·운영
SIR-001 | IdP 연동 | API-14, ROLE 전체 | TC-016 | 역할 변경 시험 | 1 기획
SIR-002 | 룰엔진 연동 | API-08, TOOL request_decision | TC-017 | 계약 시험 | 2 개발
SIR-003 | MCP 도구 연동 | API-17, TOOL 전체 | TC-018 | 스코프 시험 | 3 도구·MCP
SIR-004 | LLM 엔드포인트 | API-13 | TC-019 | 구성 점검 | 2 개발
SIR-005 | 감사로그 외부 연계 | API-11 | TC-020 | 이벤트 대사 | 5 보안·운영
DAR-001 | 데이터 분류 | API-05, API-06 | TC-021 | 메타데이터 점검 | 1 기획
DAR-002 | 개인정보 처리 | API-02, API-09, PG-08 | TC-022 | PII 샘플 시험 | 4 가드레일
DAR-003 | 보존·파기 | API-04, API-11 | TC-023 | 파기 로그 확인 | 5 보안·운영
DAR-004 | 인덱스 정합성 | API-07 | TC-024 | 삭제 후 검색 시험 | 2 개발
DAR-005 | 평가용 골든셋 | — | TC-025 | 산출물 검수 | 2 개발
SER-001 | 인증 | API-01, PG-01 | TC-026 | 인증 시험 | 1 기획
SER-002 | 객체 수준 권한 | API-02~06, API-09 | TC-027 | BOLA 시험 | 2 개발
SER-003 | 기능 수준 권한 | API-07, API-11~14 | TC-028 | 권한 시험 | 2 개발
SER-004 | 직무분리·특수계정 | API-10, API-12, API-14 | TC-029 | 승인 흐름 시험 | 5 보안·운영
SER-005 | 입력 가드레일 | API-02, API-05, API-17 | TC-030 | 레드팀(garak·PyRIT) | 4 가드레일
SER-006 | 출력 가드레일 | API-02, API-08 | TC-031 | 출력 검증 시험 | 4 가드레일
SER-007 | 에이전트 최소권한 | API-17, TOOL 전체 | TC-032 | 도구 악용 시험 | 3 도구·MCP
SER-008 | 비밀 관리 | API-13, PG-07, TOOL read_secret | TC-033 | 시크릿 노출 시험 | 5 보안·운영
SER-009 | 감사 추적 | API-11, PG-05 | TC-034 | 로그 대사·무결성 점검 | 5 보안·운영
SER-010 | 공급망 보안 | — | TC-035 | 빌드 파이프라인 점검 | 5 보안·운영
SER-011 | 운영 엔드포인트 보호 | API-05, API-08, API-15, API-16 | TC-036 | 외부 스캔 | 5 보안·운영
TER-001 | 요구사항 추적 시험 | 추적표 | TC-037 | 시험 결과서 | 4 가드레일
TER-002 | 권한 시험 | ROLE·API·PG 전체 | TC-038 | 자동화 시험 | 4 가드레일
TER-003 | AI 품질 평가 | SFR-001, SFR-004 | TC-039 | 평가 리포트 | 2 개발
TER-004 | 레드팀 시험 | SER-005~007 | TC-040 | 레드팀 결과서 | 4 가드레일
TER-005 | 부하 시험 | PER 전체 | TC-041 | 부하시험 결과서 | 5 보안·운영
QUR-001 | 답변 품질 기준 | SFR-001, DAR-005 | TC-042 | 평가 리포트 | 2 개발
QUR-002 | 설명가능성 | API-08 | TC-043 | 샘플 점검 | 2 개발
QUR-003 | 재현성 | API-12, API-13 | TC-044 | 버전 이력 점검 | 5 보안·운영
COR-001 | 라이선스 | — | TC-045 | 라이선스 목록 검수 | 1 기획
COR-002 | 데이터 국외 이전 | API-13 | TC-046 | egress 로그 | 1 기획
COR-003 | 규제 준수 | — | TC-047 | 법무 검토 | 5 보안·운영
COR-004 | 기존 시스템 무변경 | API-08 | TC-048 | 회귀 시험 | 2 개발
PMR-001 | 단계별 검수 | — | TC-049 | 검수 회의록 | 1 기획
PMR-002 | 요구사항 변경 관리 | 추적표 | TC-050 | 변경 이력 | 1 기획
PMR-003 | AI 위험 관리 | — | TC-051 | 위험대장 점검 | 1 기획
PSR-001 | 교육 | ROLE 전체 | TC-052 | 이수 기록 | 5 보안·운영
PSR-002 | 운영 이관 | API-15, PG-08 | TC-053 | 이관 점검 | 5 보안·운영
PSR-003 | 안정화 지원 | — | TC-054 | 종료 보고서 | 5 보안·운영

## 역할 정의
역할 | 설명 | 인증 방식 | 부여 주체 | 최대 권한 범위 | 비고
익명 | 로그인 전 방문자 | 없음 | — | /health, 로그인 페이지 | 데이터 접근 없음
직원 | AI 질의응답 사용자 | Keycloak OIDC(PKCE) | IdP 그룹 동기화 | 본인 대화, 소속 부서 문서 | 기본 역할
지식관리자 | 부서 지식 문서 관리 | OIDC + 그룹 | 부서장 승인 → IdP | 담당 부서 문서 등록·조회 | 삭제 권한 없음
검토자 | AI 판정 승인·반려(HITL) | OIDC + 그룹 | 업무 책임자 지정 | 배정된 판정 건 | 자기 요청 건 승인 불가(직무분리)
관리자 | 정책·모델·역할 설정 | OIDC + MFA | 보안책임자 승인 | 설정 변경(2인 승인) | 특수 계정 — 정기 검토
감사자 | 감사 로그 열람 | OIDC + MFA | 보안책임자 지정 | 감사 로그 읽기 전용 | 수정·삭제 API 없음
서비스 계정 | 룰엔진 → 판정 API 호출 | OAuth client credentials | 관리자 발급 | decisions:write 스코프 | 시스템별 1계정·키 교체 주기
에이전트(MCP) | 사용자 대신 도구 호출 | 사용자 위임 토큰(OAuth) | 사용자 동의 | 위임한 사용자 권한 이하 | 쓰기 도구는 사용자 확인
● 허용 · △ 조건부(사용자 확인) · HITL: 사람 검토 필요 여부 · 상태: 랩 구현 기준 · ISMS-P: 인증기준 항목 번호

## API 엔드포인트 명세
ID | 도메인 | 메서드 | 엔드포인트 | 기능 | 데이터 범위 | C | R | U | D | 허용 역할 | 최소권한 제한(Scope) | HITL | 검증 방법(Verify) | OWASP | ISMS-P | 상태
API-01 | 인증 | GET | /auth/callback | OIDC 로그인 콜백 | 세션 | ● |  |  |  | 익명→직원 | PKCE·state/nonce 검증·세션 고정 방지 | 불필요 | 위조 state·재사용 code 거부 | API2 | 2.5.3 | 적용
API-02 | 질의응답 | POST | /api/chat | RAG 질의응답 | 소속 부서 문서 | ● | ● |  |  | 직원 | 부서 필터·문서 ACL·입출력 가드레일 | 불필요 | 타 부서 문서 미노출 / 문서 속 지시 미실행 | LLM01/08·API1 | 2.6.3 | 적용
API-03 | 질의응답 | GET | /api/conversations | 본인 대화 목록 | 본인 대화 |  | ● |  |  | 직원 | 소유자 필터(user_id = 토큰 sub) | 불필요 | 타인 대화 ID 조회 시 404 | API1 | 2.6.3 | 적용
API-04 | 질의응답 | DELETE | /api/conversations/{id} | 본인 대화 삭제 | 본인 대화 |  |  |  | ● | 직원 | 소유자만·소프트 삭제·감사 기록 | 불필요 | 타인 대화 삭제 차단 | API1 | 2.9.4 | 적용
API-05 | 지식 관리 | POST | /api/documents | 문서 업로드·인덱싱 | 담당 부서 | ● |  |  |  | 지식관리자 | 형식·크기 제한·지시성 문구 스캔·부서 태깅 | 선택 | 지시성 문서 격리 / 대용량 업로드 거부 | LLM04/01·API4 | 2.8.1 | 적용
API-06 | 지식 관리 | GET | /api/documents | 문서 목록 | 담당 부서 |  | ● |  |  | 지식관리자 | 담당 부서 범위만 | 불필요 | 타 부서 문서 목록 미노출 | API1 | 2.6.3 | 적용
API-07 | 지식 관리 | DELETE | /api/documents/{id} | 문서·인덱스 삭제 | 전체 문서 |  |  |  | ● | 관리자 | 승인 후 실행·감사 기록 | 필수 | 지식관리자 호출 시 403 | API5 | 2.5.5 | 적용
API-08 | 판정 | POST | /api/decisions | 룰엔진 else 분기 판정 요청 | 판정 케이스 | ● |  |  |  | 서비스 계정 | decisions:write 스코프·스키마 검증·속도 제한 | 필수(저신뢰도) | 스키마 외 필드 거부 / 저신뢰도 → 검토 큐 | LLM06·API4/6 | 2.6.3 | 적용
API-09 | 판정 | GET | /api/review-queue | 검토 대기 목록 | 배정된 판정 |  | ● |  |  | 검토자 | 배정 업무만·PII 마스킹 | — | 미배정 건 미노출 | API1/5 | 2.6.3 | 적용
API-10 | 판정 | POST | /api/review-queue/{id}/decision | 승인·반려 | 배정된 판정 |  |  | ● |  | 검토자 | 자기 요청 승인 금지·사유 필수 | 필수 | 자기 승인 시도 차단 | API1/5 | 2.5.5 | 적용
API-11 | 감사 | GET | /api/audit-logs | 감사 로그 조회 | 전체 로그(마스킹) |  | ● |  |  | 감사자 | 읽기 전용·수정/삭제 엔드포인트 없음 | 불필요 | 감사자 외 403 / PUT·DELETE 405 | API5 | 2.9.4 | 적용
API-12 | 관리 | PUT | /api/admin/guardrail-policies | 가드레일 정책 변경 | 정책 |  | ● | ● |  | 관리자 | 2인 승인·버전 관리·변경 이력 | 필수 | 단독 변경 시 보류 상태 | LLM06·API5 | 2.5.5 | 부분
API-13 | 관리 | PUT | /api/admin/models | 모델 라우팅(BYOM) 설정 | 모델 설정 |  | ● | ● |  | 관리자 | 허용 엔드포인트 목록·시크릿은 Vault 참조만 | 필수 | 미허용 엔드포인트 등록 거부 | LLM03·API8 | 2.7.1 | 적용
API-14 | 관리 | GET | /api/admin/roles | 역할 할당 조회 | 사용자·역할 |  | ● |  |  | 관리자 | 조회만 — 역할 부여는 IdP에서만 | 불필요 | 앱에서 역할 변경 요청 405 | API5 | 2.5.6 | 적용
API-15 | 운영 | GET | /metrics | 운영 메트릭 | 시스템 지표 |  | ● |  |  | 운영(내부망) | 내부망·서비스 계정만·외부 공개 차단 | 불필요 | 외부 IP 요청 차단 | API8/9 | 2.6.2 | 적용
API-16 | 운영 | GET | /health | 헬스체크 | 상태값 |  | ● |  |  | 익명 | 상세 정보(버전·의존성) 미노출 | 불필요 | 응답에 버전 정보 없음 | API8 | 2.10.1 | 적용
API-17 | MCP | POST | /mcp | MCP 서버(도구 호출) | 위임 사용자 범위 | △ | ● | △ |  | 에이전트(MCP) | 사용자 위임 토큰·도구별 스코프·서버 허용목록 | 필수(쓰기) | 스코프 밖 도구 호출 거부 | LLM06/01·API1 | 2.6.3 | 부분
● 허용 · △ 조건부(사용자 확인) · HITL: 사람 검토 필요 여부 · 상태: 랩 구현 기준 · ISMS-P: 인증기준 항목 번호

## 페이지 명세
ID | 경로 | 페이지 | 허용 역할 | 표시 데이터 범위 | C | R | U | D | 최소권한 제한(Scope) | HITL | 검증 방법(Verify) | ISMS-P | 상태
PG-01 | /login | 로그인 | 익명 | 없음 |  |  |  |  | Keycloak 리다이렉트만 | 불필요 | 로그인 없이 내부 경로 접근 시 리다이렉트 | 2.5.3 | 적용
PG-02 | /chat | AI 질의응답 | 직원 | 본인 대화·출처 문서 | ● | ● |  | ● | 출처 링크 권한 재검증·신뢰도 표시 | 불필요 | 권한 없는 출처 링크 403 | 2.6.3 | 적용
PG-03 | /documents | 지식 문서 관리 | 지식관리자 | 담당 부서 문서 | ● | ● |  |  | 업로드 스캔 결과 표시·삭제 버튼 없음 | 선택 | 타 부서 문서 미표시 | 2.6.3 | 적용
PG-04 | /review | 검토 큐 | 검토자 | 배정된 판정(PII 마스킹) |  | ● | ● |  | 자기 요청 건 미표시·사유 입력 필수 | 필수 | 자기 요청 건 목록에 없음 | 2.5.5 | 적용
PG-05 | /audit | 감사 로그 | 감사자 | 전체 로그(마스킹) |  | ● |  |  | 내보내기 시 사유 기록 | 불필요 | 감사자 외 접근 403 | 2.9.4 | 적용
PG-06 | /admin/policies | 가드레일 정책 | 관리자 | 정책·변경 이력 |  | ● | ● |  | 변경은 2인 승인 대기로 저장 | 필수 | 단독 저장 시 '승인 대기' | 2.5.5 | 부분
PG-07 | /admin/models | 모델 설정 | 관리자 | 모델·엔드포인트(시크릿 제외) |  | ● | ● |  | 시크릿 값 미표시·Vault 경로만 | 필수 | 화면·응답에 키 값 없음 | 2.7.1 | 적용
PG-08 | /ops | 운영 대시보드(Langfuse) | 운영 | 트레이스(프롬프트 마스킹) |  | ● |  |  | 내부망 + SSO | 불필요 | 외부망 접근 차단 | 2.6.2 | 적용
● 허용 · △ 조건부(사용자 확인) · HITL: 사람 검토 필요 여부 · 상태: 랩 구현 기준 · ISMS-P: 인증기준 항목 번호

## MCP 도구 허용목록
도구(Tool) | 목적 | 주요 입력(Args·Schema) | 부작용 | 허용/차단 | 권한 범위(Scope) | 검증 케이스(정상 / 악용) | 상태
search_documents(query, scope) | 지식 검색(RAG) | query:str, scope:dept¦public | read-only | 허용 | 위임 사용자 부서 | 정상: 출처 포함 답변 / 악용: scope=all 요청 → 부서로 축소 | 적용
get_order_status(order_id) | ERP 주문 조회(읽기 전용 뷰) | order_id:str | read-only | 조건부 | 담당 거래처 주문만 | 악용: 타 거래처 ID 열거 → 404·속도 제한 | 적용
query_db(sql) | 임의 SQL 실행 | sql:str | 파괴적 가능 | 차단 | — (사전 정의 쿼리 도구로 대체) | 도구 미노출 | 미적용
create_ticket(title, body) | 업무 티켓 생성 | title:str, body:str | 저장(mutating) | 조건부 | 위임 사용자 명의 | 사용자 확인 후 생성 / 악용: 대량 생성 → 확인·속도 제한 | 적용
update_ticket_status(id, status) | 티켓 상태 변경 | id:str, status:enum | 저장(mutating) | 조건부 | 본인 담당 티켓 | 악용: 타인 티켓 종료 → 거부 | 부분
send_notification(channel, text) | 사내 알림 발송 | channel:enum, text:str | 외부·부작용 | 조건부 | 허용 채널 목록 | 악용: 외부 웹훅·대외비 본문 → 차단·승인 | 적용
request_decision(case) | 판정 요청(룰엔진 else) | case:json(schema) | 저장(mutating) | 허용 | decisions:write | 저신뢰도 → 검토 큐 / 악용: 스키마 외 필드 → 거부 | 적용
read_secret(name) | 시크릿 조회 | name:str | 민감 | 차단 | — (Vault 런타임 주입) | 도구 미노출 / 시크릿 노출 요청 거부 | 미적용
run_shell(cmd) | 명령 실행 | cmd:str | 파괴적·실행 | 차단 | — (샌드박스 작업만) | 도구 미노출 | 미적용
● 허용 · △ 조건부(사용자 확인) · HITL: 사람 검토 필요 여부 · 상태: 랩 구현 기준 · ISMS-P: 인증기준 항목 번호